## Slide 1: Planejamento de projeto
Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE

## Slide 2: Conteúdo
Seleção de projetos
Termo de abertura
Business model canvas
Declaração de escopo
Planejamento de projeto com iterações
Duração e esforço das fases
Duração e número de iterações
Marcos ou entregas
Planejamento de iteração
WBS – estrutura analítica
Responsáveis
Recursos
Dependências
Cronograma

## Slide 3: Seleção de Projetos

## Slide 4: Do ponto de vista do cliente
Quais vantagens o desenvolvimento pode trazer?

## Slide 5: Termo de Abertura (project charter)

## Slide 6: Business model canvas

## Slide 7: Declaração de Escopo

## Slide 8: Atividades do planejamento geral
Estimar o esforço total para realizar o projeto.
Em função do esforço total, calcular o tempo linear necessário e tamanho médio da equipe.
Estimar a duração e esforço nas diferentes fases do projeto.
Estimar a duração e número das iterações.

## Slide 9: Estimação da Duração e Esforço nas Diferentes Fases do Projeto
Concepção: 10% do tempo e 5% do esforço.
Elaboração: 30% do tempo e 20% do esforço.
Construção: 50% do tempo e 65% do esforço.
Transição: 10% do tempo e 10% do esforço.

## Slide 10: Exemplo
Esforço total: 40 desenvolvedor-mês.
Duração linear: 8,5 meses.
Duração das fases:
  Concepção: 10% de 8,5 → 0,85 meses.
  Elaboração: 30% de 8,5 → 2,55 meses.
  Construção: 50% de 8,5 → 4,25 meses.
  Transição: 10% de 8,5 → 0,85 meses.

## Slide 11: Exemplo
Esforço total: 40 desenvolvedor-mês (dm).
Duração linear: 8,5 meses.
Duração das fases:
  Concepção: 0,85 meses.
  Elaboração: 2,55 meses.
  Construção: 4,25 meses.
  Transição: 0,85 meses.
Tamanho da equipe nas fases:
  Concepção: 5% de 40 → 2 dm / 0,85 → 2,35
  Elaboração: 20% de 40 → 8 dm / 2,55 → 3,13
  Construção: 65% de 40 → 26 dm / 4,25 → 6,11
  Transição: 10% de 40 → 4 dm / 0,85 → 4,7

## Slide 12: Alterações do perfil típico
Que fatores exigem mais tempo ou mais esforço?

## Slide 13: Estimação da Duração das Iterações

## Slide 14: Que outros fatores que afetam a duração de uma iteração?

## Slide 15: Retomando o exemplo

## Slide 17: Planejamento de Iteração
Depende fortemente do processo escolhido
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

## Slide 18: Objetivos possíveis no UP
Casos de uso
Riscos
Modificações

## Slide 19: Priorização

## Slide 20: WBS - Estrutura Analítica da Iteração
Work Breakdown Structure

## Slide 21: Regra 8-80

## Slide 22: Regra dos níveis

## Slide 23: Regra do número de atividades

## Slide 24: Regra dos 100%

## Slide 25: Identificação dos Responsáveis por cada Atividade

## Slide 26: Identificação dos Recursos Necessários e Custo

## Slide 27: Identificação das Dependências entre Atividades

## Slide 28: Exemplo de WBS

## Slide 29: Rede Pert

## Slide 30: Como recuperar um atraso no caminho critico

## Slide 31: Cronograma