## Slide 1: Estimação de Esforço II COCOMO II
Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE

## Slide 2: Conteúdo
SLOC e KSLOC
COCOMO 81
COCOMO II

## Slide 3: SLOC e KSLOC
Como se faz a estimação?

## Slide 4: KSLOC usado nas estimativas
Consenso ou:
KSLOC = (4*KSLOCesperado + KSLOCotimista + KSLOCpessimista) / 6

## Slide 5: Padrão para contagem de SLOC em Java, C, C++ e C#
Precedência | Estrutura | Regra de contagem
1 | Comandos de seleção: if, else if, else, operador "?", try, catch, switch | Conta uma vez cada ocorrência. Comandos aninhados são contados de forma similar.
2 | Comandos de iteração: for, while, do..while | Conta uma vez cada ocorrência. A inicialização, a condição e o incremento da instrução for não contam, bem como quaisquer outras expressões opcionais do for.
3 | Comandos de desvio: return, break, goto, exit, continue, throw | Conta uma vez cada ocorrência. Rótulos usados com comandos goto não contam.
4 | Expressões: Chamada de função, atribuição, comando vazio | Conta uma vez cada ocorrência.
5 | Outras expressões: Expressões que terminam com ";" | Conta uma vez cada ocorrência. Expressões consistindo unicamente de ";" dentro de comandos de iteração não contam.
6 | Delimitadores de bloco {...} | Contam uma vez por par exceto se o fechamento for sucedido por ";", ou seja, "};". Chaves usadas com comandos de seleção e iteração não contam. Definição de função que necessariamente inclui delimitadores de bloco conta uma única vez.
7 | Diretivas de compilação | Conta uma vez cada ocorrência.
8 | Declaração de dados | Conta uma vez cada ocorrência. Isso inclui protótipos de função, declaração de variáveis e declarações typedef. Palavras chave como struct e class não contam.

## Slide 6: Como contar SLOCs?

## Slide 7: Backfire table
Linguagem | Média | Mediana | Melhor caso | Pior Caso
Assembly | 119 | 98 | 25 | 320
C | 97 | 99 | 39 | 333
C++ | 50 | 53 | 25 | 80
C# | 54 | 59 | 29 | 70
Java | 53 | 53 | 14 | 134
Perl | 24 | 15 | 15 | 60
SQL | 21 | 21 | 13 | 37
Visual Basic | 42 | 44 | 20 | 60

## Slide 8: COCOMO
Constructive Cost Model (também conhecido como COCOMO 81).
Boehm (1981)

## Slide 9: Tipos de projeto
Modo orgânico
Modo semidestacado
Modo embutido

## Slide 10: As três implementações do modelo COCOMO permitem determinar 3 informações básicas:
E – esforço total
T – tempo linear ideal
P – tamanho médio da equipe

## Slide 11: Esforço, Tempo linear e Tamanho de equipe
E = ab * KSLOCbb
T = cb * Edb
P = E/T

## Slide 12: COCOMO II - CII

## Slide 13: Equação geral CII

## Slide 14: Coeficiente de Esforço

## Slide 16: Relação entre tamanho de equipe, esforço e tempo linear

## Slide 17: Tempo linear

## Slide 18: Fatores de escala
“muito baixo” -> “extremamente alto”.
Impacto exponencial

## Slide 19: Fatores de escala
Precedentes (PREC)
Flexibilidade no Desenvolvimento (FLEX)
Arquitetura/Resolução de Riscos (RESL)
Coesão da Equipe (TEAM)
Maturidade de Processo (PMAT)

## Slide 20: Precedentes

## Slide 21: Flexibilidade no desenvolvimento

## Slide 22: Resolução de riscos

## Slide 23: Resolução de riscos

## Slide 24: Coesão da equipe de desenvolvimento

## Slide 25: Maturidade do processo

## Slide 26: Multiplicadores de esforço

## Slide 27: Multiplicadores de Esforço do Post-Architecture Model
Fatores do Produto.
Fatores da Plataforma.
Fatores Humanos.
Fatores de Projeto.

## Slide 28: Fatores do produto
Software com Confiabilidade Requerida (RELY).
Tamanho da Base de Dados (DATA).
Complexidade do Produto (CPLX).
Desenvolvimento Visando Reusabilidade (RUSE).
Documentação Necessária para o Ciclo de Desenvolvimento (DOCU).

## Slide 29: Confiabilidade requerida

## Slide 30: Tamanho da base de dados

## Slide 31: Complexidade do produto 1/2

## Slide 32: Complexidade do produto 2/2

## Slide 33: Desenvolvimento visando reusabilidade

## Slide 34: Documentação necessária para o ciclo de desenvolvimento

## Slide 35: Multiplicadores de esforço referentes à plataforma
Restrição de Tempo de Execução (TIME).
Restrição de Memória Principal (STOR).
Volatilidade da Plataforma (PVOL).

## Slide 36: Restrição de tempo de execução

## Slide 37: Restrição de memória principal

## Slide 38: Volatilidade da plataforma

## Slide 39: Fatores humanos
Capacidade dos Analistas (ACAP).
Capacidade dos Programadores (PCAP).
Continuidade de Pessoal (PCON).
Experiência em Aplicações Semelhantes (APEX).
Experiência na Plataforma (PLEX).
Experiência na Linguagem e Ferramentas (LTEX).

## Slide 40: Capacidade dos analistas

## Slide 41: Capacidade dos programadores

## Slide 42: Continuidade de pessoal

## Slide 43: Experiência em aplicações semelhantes

## Slide 44: Experiência na plataforma

## Slide 45: Experiência na linguagem e ferramentas

## Slide 46: Fatores de projeto
Uso de Ferramentas de Software (TOOL).
Equipe de Desenvolvimento Distribuída (SITE).
Cronograma de Desenvolvimento Requerido (SCED).

## Slide 47: Uso de ferramentas de software

## Slide 48: Equipe de desenvolvimento distribuída

## Slide 49: Cronograma de desenvolvimento requerido

## Slide 50: Fatores do Early design model
Capacidade de Pessoal (PERS).
Confiabilidade e Complexidade do Produto (RCPX).
Desenvolvimento para Reuso (RUSE).
Dificuldade com a Plataforma (PDIF).
Experiência do Pessoal (PREX).
Instalações (FCIL).
Cronograma de Desenvolvimento Requerido (SCED).

## Slide 51: Esforço e tempo por fase RUP

## Slide 52: Exemplo

## Slide 53: Esforço por disciplina

## Slide 54: Calibragem do modelo

## Slide 55: Tendo realizado pelo menos 5 projetos...